## Blad1
Week | Datum start | Wat te doen? | Uitdagingen | Gedaan? | Notitie
8 | 2022-02-21 | Bord opstellen | Hoe worden de stukken gerpresenteerd? Int/char
9 | 2022-02-28 | Bord printen | juiste format zodat er later juiste en goed uitvoerbare acties kunnen worden verwerkt op het bord
10 | 2022-03-07 | Regels opstellen | Checken wanneer spel klaar is en of zet gedaan mag worden
11 | 2022-03-14 | Mens spel laten spelen | Soortvan menu waar de speler stukken kan bewegen
12 | 2022-03-21 | Beginnen met algoritmes minimax en monte carlo | Elke zet indexeren om later de beste zet eruit te halen (denk dat dit wel veel tijd zal kosten)
13 | 2022-03-28 | zie vorige stap | zie vorige stap |  | Herkansing week
14 | 2022-04-04 | Random zet optie
15 | 2022-04-11 | Minimax algoritme verwerken | Minimax implementatie
16 | 2022-04-18 | Minimax alphabeta implementeren | Kleine additie van minimax voor snellere verwerking
17 | 2022-04-25 | Monte Carlo verwerken | Monte Carlo implementatie
18 | 2022-05-02 | Uitloop van algoritme implementaties | Uitloop planning
19 | 2022-05-09 | Verwerking van resultaten | Als de algoritmes goed werken, data verzamelen voor experimenten. (Hoeveel wins, aantal evalutaties, aantal zetten etc.) |  | (waarschijnlijk ben ik deze week wel op vakantie dus weet niet of dit helemaal volgens schema kan gaan)
20 | 2022-05-16 | zie vorige stap | zie vorige stap
21 | 2022-05-23 | Experimenteren en beginnen aan verslag |  |  | Ik plan veel tijd in voor het verslag zodat ik tegelijkertijd om feedback kan vragen ter verbetering van het verslag zelf
22 | 2022-05-30 | Verslag schrijven | Verslag schrijven
23 | 2022-06-06 | Verslag scrhijven | Verslag schrijven
24 | 2022-06-13 | Tentamens dus geen werk |  |  | Tentamen week
25 | 2022-06-20 | Tentamens dus geen werk |  |  | Tentamen week
26 | 2022-06-27 | Verslag schrijven | Verslag schrijven
27 | 2022-07-04 | Verslag afronden | Verslag afronden
28 | 2022-07-11 | Presentatie? | Presentatie? |  | Wellicht hier een eindpresentatie? Persoonlijk weet ik niet helemaal hoe dat werkt maar daar zal ik wel achteraan gaan
29 | 2022-07-18 | Uitloop/Klaar met scriptie | Uitloop/Klaar met scriptie
30 | 2022-07-25 | Uitloop/Klaar met scriptie | Uitloop/Klaar met scriptie